## PLANILHA DE MEDIÇÃO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | [10 empty] | BDI
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO | [10 empty] | 23.05%
Obra: Construção do Bloco Administrativo e Salas de Aula do Curso de Medicina (bloco B)
Local: UFERSA - Campus Mossoró - RN
Licitação RDC Eletrônico n° 01/2019
Data: 22 de dezembro de 2021
ORÇAMENTO BÁSICO | [6 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  | RESUMO
2019-10-21
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. PREVISTO | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR UNITÁRIO COM BDI R$ | TOTAL R$ | QUANT. | VALORES (R$) | QUANT. ACUMULADA | VALORES (R$) | MEDIDO / PREVISTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 66869.2897 |  | 29611.7284 |  | 29611.7284 | 44.28%
1.1 | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 436 | 536.498 | 536.498 | 1 | 536.498 | 1 | 536.498 | 100%
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 355.6224 | 437.5934 | 2625.5604 | 6 | 2625.5604 | 6 | 2625.5604 | 100%
1.3 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (CANTEIRO 40 X 60 M) | m² | 2362.76 | 1.0619 | 1.3067 | 3087.3906 | 2362.76 | 3087.3906 | 2362.76 | 3087.3906 | 100%
1.4 | TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVANIZADO, E= 0,95 MM, ALTURA DE 2 M (CANTEIRO 40 X 60 M) | m² | 200 | 51.3833 | 63.2271 | 12645.4281 | 200 | 12645.4281 | 200 | 12645.4281 | 100%
1.5 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 4 | 393.8938 | 484.6864 | 1938.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 7 | 298.9038 | 367.8011 | 2574.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.7 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 22 | 240.1087 | 295.4537 | 6499.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.8 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 36 | 429.9454 | 529.0478 | 19045.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.9 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 10 | 180.4793 | 222.0798 | 2220.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.10 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 12 | 122.8751 | 151.1979 | 1814.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.11 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 666.5 | 8.4082 | 10.3463 | 6895.8408 | 666.5 | 6895.8408 | 666.5 | 6895.8408 | 100%
1.12 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 917.5278 | 1129.018 | 1129.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.13 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1 | 185.054 | 227.7089 | 227.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.14 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1263.1027 | 1554.2478 | 1554.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.15 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 100 | 4.1017 | 5.0471 | 504.7143 | 50 | 252.3571 | 50 | 252.3571 | 50%
1.16 | ENSAIO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (SPT), DE ACORDO COM A NBR 8036, INC. MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 30M DE PERFURAÇÃO (4 FUROS) E RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM., | UN | 1 | 2900.1653 | 3568.6534 | 3568.6534 | 1 | 3568.6534 | 1 | 3568.6534 | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 147607.9935 | 0 | 16016.4385 |  | 16016.4385 | 10.85%
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 426.12 | 52.5118 | 64.6157 | 27534.0558 | 108.63 | 7019.207 | 108.63 | 7019.207 | 25.49%
2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 74.53 | 7.1382 | 8.7835 | 654.635 | 27.95 | 245.4991 | 27.95 | 245.4991 | 37.5%
2.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 426.12 | 39.8219 | 49.0008 | 20880.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 900.3 | 88.9487 | 109.4514 | 98539.0784 | 79.96 | 8751.7324 | 79.96 | 8751.7324 | 8.881%
3 | FUNDAÇÕES |  |  | 0 |  | 111214.7472 | 0 | 12480.5196 |  | 12480.5196 | 11.22%
3.1 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM | m² | 139.54 | 38.384 | 47.2315 | 6590.6812 | 78 | 3684.0557 | 78 | 3684.0557 | 55.9%
3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 394.11 | 53.4744 | 65.8002 | 25932.518 | 23.73 | 1561.4388 | 23.73 | 1561.4388 | 6.021%
3.3 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 116.71 | 384.2994 | 472.8804 | 55189.8674 | 12.47 | 5896.8181 | 12.47 | 5896.8181 | 10.68%
3.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 157.36 | 7.8105 | 9.6108 | 1512.3631 | 13.7 | 131.6686 | 13.7 | 131.6686 | 8.706%
3.6 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 107.48 | 6.8409 | 8.4177 | 904.7372 | 42.52 | 357.9217 | 42.52 | 357.9217 | 39.56%
3.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 260.71 | 6.1026 | 7.5092 | 1957.7279 | 113.01 | 848.6166 | 113.01 | 848.6166 | 43.35%
3.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0 | 5.6756 | 6.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 19.96 | 324.5179 | 399.3193 | 7970.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.10 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 19.96 | 87.2061 | 107.3071 | 2141.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.11 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 54.38 | 27.4794 | 33.8134 | 1838.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.12 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 96.26 | 33.0507 | 40.6689 | 3914.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 62 | 8.6102 | 10.5948 | 656.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 371 | 5.7044 | 7.0193 | 2604.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0 | 5.3847 | 6.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ESTRUTURA |  |  | 0 |  | 386846.9381 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
4.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 32.18 | 462.416 | 569.0029 | 18310.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 32.18
4.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 115.54 | 522.3125 | 642.7055 | 74258.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 115.54
4.3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.71 | 522.3125 | 642.7055 | 3027.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 508.83 | 20.5295 | 25.2616 | 12853.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 1412.03 | 26.9718 | 33.1888 | 46863.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1412.03
4.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 81.1 | 17.8104 | 21.9157 | 1777.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | m² | 37.78 | 59.9663 | 73.7885 | 2787.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2078.94 | 8.6102 | 10.5948 | 22025.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1347.78 | 7.0974 | 8.7334 | 11770.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2118.89 | 6.3085 | 7.7626 | 16448.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2581.18 | 5.7044 | 7.0193 | 18117.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1964.1 | 5.3847 | 6.6258 | 13013.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2616.11 | 5.0722 | 6.2413 | 16327.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 17.23 | 6.3662 | 7.8336 | 134.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.15 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 315.58 | 5.7629 | 7.0913 | 2237.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P | KG | 285.79 | 5.284 | 6.502 | 1858.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.18 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 57.18 | 10.6277 | 13.0774 | 747.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.19 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 109.92 | 8.1169 | 9.9879 | 1097.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.22 | LAJE TRELIÇADA PARA FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2 INC VIGOTAS, LAJOTA CERÂMICA, INTEREIXO 42CM, CAPEAMENTO COM CONCRETO FCK=25MPA, ESPESSURA FINAL 12CM, ESCORAMENTO E FERRAGEM DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | m² | 648.07 | 69.1162 | 85.0474 | 55116.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.23 | LAJE TRELIÇADA PARA PISO, SOBRECARGA 300KG/M2 INC VIGOTAS, LAJOTA CERÂMICA, INTEREIXO 42CM, CAPEAMENTO COM CONCRETO FCK=25MPA, ESPESSURA FINAL 13CM, ESCORAMENTO E FERRAGEM DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL | m² | 605.12 | 81.0661 | 99.7518 | 60361.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.24 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 156 | 40.1601 | 49.417 | 7709.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | ALVENARIAS |  |  |  |  | 181897.1239 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 2644.37 | 43.3061 | 53.2881 | 140913.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 225.9 | 22.6587 | 27.8815 | 6298.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 684.66 | 13.4458 | 16.5451 | 11327.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.4 | EV1 E EV2 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m² | 42.34 | 79.6203 | 97.9728 | 4148.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 81 | 33.7388 | 41.5156 | 3362.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 176.78 | 37.8479 | 46.5718 | 8232.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.7 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 12 | 32.0337 | 39.4175 | 473.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.8 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 163.38 | 35.5183 | 43.7052 | 7140.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 52334.0092 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 564.08 | 9.7297 | 11.9724 | 6753.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 0 | 9.0245 | 11.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | m | 175.14 | 24.8576 | 30.5873 | 5357.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 564.08 | 32.8413 | 40.4112 | 22795.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.4 | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6MM, INC. ESTRUTURA DE PERFIS METÁLICOS DE AÇO CARBONO. | m² | 113.94 | 112.7942 | 138.7933 | 15814.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 17 | 77.1707 | 94.9585 | 1614.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | FORRO |  |  |  |  | 70914.7302 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
7.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO | m² | 1219.7 | 47.25 | 58.1411 | 70914.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 95128.379 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO CAIXAS ELÉTRICAS PVC, ELETRODUTO RÍGIDO PVC, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, LÂMPADA E INTERRUPTOR). | UN | 187 | 59.6435 | 73.3913 | 13724.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 13.8614 | 17.0565 | 221.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 21.8845 | 26.9289 | 350.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 29.9075 | 36.8012 | 404.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.5 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 17.2754 | 21.2574 | 212.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6 | PONTO DE TOMADA DE USO GERAL, INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 145 | 89.8411 | 110.5495 | 16029.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 42 | 109.7292 | 135.0218 | 5670.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | PONTO DE UTILIZAÇÃO MONOFÁSICO PARA AR-CONDICIONADO, INCLUINDO PLACA CEGA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 24 | 105.9764 | 130.4039 | 3129.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | PONTO DE UTILIZAÇÃO TRIFÁSICO PARA AR-CONDICIONADO, INCLUINDO PLACA CEGA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 12 | 129.9206 | 159.8673 | 1918.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.10 | PONTO DE UTILIZAÇÃO TRIFÁSICO PARA PLATAFORMA PNE, INCLUINDO PLACA CEGA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UN | 1 | 129.9206 | 159.8673 | 159.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.11 | LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DE EMBUTIR, TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS TUBULAR DE LED DE 18/20 W, COM REFLETOR DE ALTO RENDIMENTO E ALETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 170 | 102.9897 | 126.7288 | 21543.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.12 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 64.6295 | 79.5266 | 795.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.13 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 6 | 138.1724 | 170.0211 | 1020.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 368.4 | 3.1525 | 3.8792 | 1429.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 4.2862 | 5.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 162.5 | 4.2974 | 5.2879 | 859.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 193.4 | 6.5881 | 8.1067 | 1567.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.18 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.82 | 11.7274 | 14.4305 | 170.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 87.12 | 22.398 | 27.5607 | 2401.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201.4 | 40.3141 | 49.6065 | 9990.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0 | 4.7457 | 5.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81.58 | 6.4121 | 7.8901 | 643.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.67 | 7.5162 | 9.2487 | 80.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50.26 | 17.5664 | 21.6155 | 1086.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.25 | QD1 A QD8 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 254.1131 | 312.6862 | 2501.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.26 | QDGS - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE ENERGIA DE EMBUTIR, PRÉ-FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA ABRIGAR ATÉ 10 DISJUNTORES TRIPOLARES, SENDO 1 CAIXA MOLDADA, COM BARRAMENTO TRIFASICO 150 A, NEUTRO E TERRA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN | 1 | 479.2655 | 589.7362 | 589.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.27 | QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE ENERGIA DE EMBUTIR, PRÉ-FABRICADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA ABRIGAR ATÉ 10 DISJUNTORES TRIPOLARES, SENDO 2 CAIXA MOLDADA, COM BARRAMENTO TRIFASICO 225 A, NEUTRO E TERRA, INCLUINDO MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS DIGITAL (TENSÃO, CORRENTE, POTÊNCIA, FATOR DE POTÊNCIA E CONSUMO DE ENERGIA) E TRÊS TRANSFORMADORES DE CORRENTE EM QD DE 200/5A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | UN | 1 | 2389.198 | 2939.9081 | 2939.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.28 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 21 | 6.22 | 7.6538 | 160.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.29 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 17 | 6.6089 | 8.1323 | 138.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.30 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 22 | 7.2454 | 8.9155 | 196.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.31 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 7 | 7.2454 | 8.9155 | 62.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.32 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 39.3619 | 48.4348 | 48.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11 | 41.3312 | 50.858 | 559.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.34 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 41.3312 | 50.858 | 406.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.35 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 52.9999 | 65.2164 | 130.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.36 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 52.7692 | 64.9324 | 389.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.37 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 198.3062 | 244.0157 | 488.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 308.6402 | 379.7817 | 379.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.39 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS | UN | 4 | 83.37 | 102.5868 | 410.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.40 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 17.2328 | 21.2049 | 212.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.41 | CAIXA DE PASSAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PVC 30X30X10 CM | un | 0 | 59.3282 | 73.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.42 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 5 | 269.1275 | 331.1614 | 1655.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.43 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 11 | 25.2952 | 31.1258 | 342.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.44 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA | UN | 1 | 86.5231 | 106.4666 | 106.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E VÍDEO |  |  |  |  | 69936.845 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
9.1 | PONTO SECO DE TOMADA PARA VÍDEO, INCLUINDO PLACA CEGA, CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4”X2”, ELETRODUTO E CONEXOES EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO 40 mm (PARA PASSAGEM DE CABO HDMI), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. EXCLUINDO O CABO HDMI. | un | 18 | 75.0057 | 92.2945 | 1661.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI BLINDADO 2.0 4K ULTRA HD 3D 2160p | m | 180 | 14.8191 | 18.2349 | 3282.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.3 | PONTO SECO DE TOMADA PARA LÓGICA, INCLUINDO TOMADA RJ45 CAT 6, CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4”X2”, ELETRODUTO E CONEXOES EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. EXCLUINDO O CABO LÓGICO. | un | 58 | 91.9947 | 113.1994 | 6565.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.4 | PONTO SECO DE TOMADA PARA LÓGICA, INCLUINDO TOMADA DUPLA RJ45 CAT 6, CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4”X2”, ELETRODUTO E CONEXOES EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. EXCLUINDO O CABO LÓGICO. | un | 34 | 102.3897 | 125.9905 | 4283.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.5 | CABO LÓGICO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6 FURUKAWA OU SIMILAR, INCLUSIVE CONECTORES MACHO RJ-45 CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3405.32 | 3.8757 | 4.769 | 16240.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.6 | RACK PADRÃO DE 16 US X 19'', PARA PAREDE, COM PORTA DE ACRÍLICO, INCLUINDO 02 GUIAS HORIZONTAIS DE CABOS, FECHADAS, E 01 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T. | Und | 2 | 543.0472 | 668.2196 | 1336.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45 10/100/1000 MBPS E DUAS PORTAS 1G SFP 10/100/1000 MBPS PARA FIBRA ÓTICA, EQUIVALENTE AO MODELO "DELL NETWORKING X1026" OU DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IGUAL OU SUPERIOR - PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 2228.4498 | 2568.7341 | 5137.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS POE ("POWER OVER ETHERNET") EM CONECTORES RJ 45 10/100/1000 MBPS E DUAS PORTAS 1G SFP 10/100/1000 MBPS PARA FIBRA ÓTICA, EQUIVALENTE AO MODELO "DELL NETWORKING X1026P" OU DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IGUAL OU SUPERIOR - PADRÃO RACK 19" | UN | 4 | 4333.8498 | 4995.6287 | 19982.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.9 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 6 | 462.9273 | 569.6321 | 3417.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA SEÇÃO 100 x 100 mm (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA, INCLUSIVE SUPORTE E CONEXÕES. | M | 130 | 23.4408 | 28.8439 | 3749.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.11 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 4 | 269.1275 | 331.1614 | 1324.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.47 | 7.5162 | 9.2487 | 365.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9.13 | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA, COM EMISSÃO DE ART. | Und | 127 | 16.576 | 20.3968 | 2590.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 21298.7803 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
10.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 280.78 | 7.5257 | 9.2604 | 2600.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2 | CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA EM PAREDE PARA DRENO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 50.9833 | 62.735 | 1505.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 250 | 9.4373 | 11.6126 | 2903.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 110 | 13.6459 | 16.7913 | 1847.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 170 | 17.7676 | 21.863 | 3716.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.6 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 80 | 21.788 | 26.8102 | 2144.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.7 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 110 | 25.7407 | 31.6739 | 3484.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10.8 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 792 | 3.178 | 3.9105 | 3097.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 30151.4803 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
11.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.78 | 7.5162 | 9.2487 | 534.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 61 | 26.4195 | 32.5092 | 1983.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 12 | 19.8087 | 24.3746 | 292.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.4 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 368.72 | 37.2097 | 45.7866 | 16882.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 160.06 | 28.9587 | 35.6337 | 5703.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 | UN | 34 | 6.2078 | 7.6387 | 259.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.7 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 51 | 40.7992 | 50.2034 | 2560.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.8 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 8 | 126.6538 | 155.8475 | 1246.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.9 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 64.6601 | 79.5643 | 318.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.10 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 75.2646 | 92.6131 | 370.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 22031.7004 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
12.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA, INCLUINDO RAMAL E SUB-RAMAL, COM TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE ATÉ DN 32 MM, INSTALADO EM COLUNA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | Pt | 76 | 98.5827 | 121.306 | 9219.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2 | PONTO DE ÁGUA FRIA, INCLUINDO RAMAL E SUB-RAMAL, COM TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DN 50 MM, INSTALADO EM COLUNA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | pt | 4 | 139.2723 | 171.3745 | 685.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 229.53 | 5.2311 | 6.4369 | 1477.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 4.7272 | 5.8168 | 34.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 83 | 3.3937 | 4.176 | 346.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 71.69 | 7.7419 | 9.5264 | 682.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 10.4027 | 12.8006 | 307.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 6.7839 | 8.3475 | 200.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.9 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0 | 44.2523 | 54.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.10 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0 | 95.7332 | 117.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.11 | EXECUÇÃO DE MURETA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, COM NICHO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO. INCLUSO ESCAVAÇÃO, PREPARAÇÃO DA VALA, ALVENARIA, ACABAMENTO COM CHAPISCO 0,5 CM (CIMENTO:AREIA - TRAÇO 1:3); EMBOÇO PAULISTA 1,5 CM (CIMENTO:CAL:AREIA - TRAÇO 1:2:9), APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO | Und | 0 | 204.3051 | 251.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12 | CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 10.000 LITROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 1783.0872 | 2194.0888 | 8776.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 4 | 13.3896 | 16.476 | 65.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 10 | 19.1156 | 23.5218 | 235.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.15 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 0 | 20.911 | 25.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 30890.8033 | 0 | 21245.3405 |  | 21245.3405 | 68.78%
13.1 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 40 MM, TRECHO QUE VAI ATÉ O DESCONECTOR, CAIXA DE INSPEÇÃO OU TUBO DE QUEDA DE ESGOTO. | un | 31 | 36.5107 | 44.9264 | 1392.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 50 MM, TRECHO QUE VAI ATÉ O DESCONECTOR, CAIXA DE INSPEÇÃO OU TUBO DE QUEDA DE ESGOTO. | un | 1 | 46.1832 | 56.8284 | 56.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DN 100 MM, TRECHO QUE VAI ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO OU TUBO DE QUEDA DE ESGOTO. | pt | 24 | 50.8256 | 62.5409 | 1500.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 98.1 | 5.5337 | 6.8093 | 667.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 3.1877 | 3.9224 | 70.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 3.4397 | 4.2325 | 25.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.7 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 6.6206 | 8.1467 | 130.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.8 | TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") | UN | 6 | 24.7592 | 30.4662 | 182.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24.56 | 11.7714 | 14.4848 | 355.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 81.21 | 30.7094 | 37.7879 | 3068.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 12.6411 | 15.5548 | 93.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 12.6201 | 15.529 | 93.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.13 | CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº26, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR | un | 6 | 43.2811 | 53.2574 | 319.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.14 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 12 | 114.2663 | 140.6046 | 1687.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13.15 | TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO ESP = 20CM, DIMENSÕES EXTERNAS DE 5,00X2,50X2,00 M, VOLUME DE 15.000 LITROS, LAJE INFERIOR (RADIER) EM CONCRETO ARMADO FCK = 20MPA, ESP = 10CM , LAJE SUPERIOR TRELIÇADA ALTURA TOTAL 13CM (8+5) PARA SOBRECARGA DE 1000KGF/M2, PISO E PAREDES INTERNAS REVESTIDOS COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM DOIS ACESSOS COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 6 CM. | UN | 2 | 5430.5845 | 6682.3343 | 13364.6686 | 2 | 13364.6686 | 2 | 13364.6686 | 100%
13.16 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), EXECUTADA SOBRE PEDRA ARGAMASSADA, DIÂMETRO INTERNO 2,00 M E ALTURA 2,40 M, CAMADA DRENANTE DE BRITA NO FUNDO (50 CM) E LATERAIS (30 CM), LAJE SUPERIOR TRELIÇADA COM ALTURA TOTAL 13CM (8+5) PARA SOBRECARGA DE 1000KGF/M2, ACESSO COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 6 CM. | UN | 2 | 3202.2234 | 3940.336 | 7880.6719 | 2 | 7880.6719 | 2 | 7880.6719 | 100%
14 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 53098.0867 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
14.1 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 2 | 8.7178 | 10.7273 | 21.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 14 | 31.8223 | 39.1574 | 548.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM FECHAMENTO EM CHAVE PARA PAPEL TOALHA DE 2 OU 3 DOBRAS | UN | 10 | 32.8863 | 40.4666 | 404.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO, EM PLÁSTICO ABS BRANCO E FECHAMENTO COM CHAVE | UN | 24 | 32.8863 | 40.4666 | 971.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 63.9983 | 78.7499 | 1889.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 20 | 217.9236 | 268.1549 | 5363.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 120.7835 | 148.6241 | 594.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.8 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 256.0584 | 315.0798 | 3780.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.9 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 150.408 | 185.0771 | 740.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.10 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 8 | 73.43 | 90.3556 | 722.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.11 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR | UN | 0 | 111.2986 | 136.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.12 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2" | UN | 12 | 118.3476 | 145.6268 | 1747.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.13 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 39.6858 | 48.8333 | 97.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 9 | 41.5968 | 51.1848 | 460.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.15 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 64.1259 | 78.9069 | 631.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.16 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 83.2592 | 102.4505 | 409.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.17 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA, COM DUAS FACES POLIDAS, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 | m² | 81.08 | 270.0644 | 332.3143 | 26944.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIAS/TANQUES/LAVATÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 3.61 | 295.662 | 363.8121 | 1313.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.19 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,41 M2, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL ALTURA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 573.4206 | 705.5941 | 705.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.20 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,84 M2, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL ALTURA MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 403.1333 | 496.0555 | 496.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.21 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 1,38 M2, COM 3 (TRÊS): CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM; VÁLVULAS DE METAL CROMADO; SIFÕES FLEXÍVEIES EM PVC; ENGATES 30CM FLEXÍVEIS EM PVC; E, TORNEIRAS CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 849.5103 | 1045.3225 | 4181.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.22 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,24 M2, COM CUBA DE EMBUTIR CIRCULAR OU OVAL EM LOUÇA BRANCA (MENOR DIMENSÃO MAIOR OU IGUAL A 30 CM); VÁLVULA DE METAL CROMADO; SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC; ENGATE 30CM FLEXÍVEL EM PVC; E, TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 218.1245 | 268.4022 | 1073.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.23 | TANQUE EM AÇO INOX COM ESFREGADOR, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 0 | 308.4573 | 379.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 6081.8271 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
15.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 174.68 | 12.3231 | 15.1635 | 2648.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 36.32 | 24.7228 | 30.4215 | 1104.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 56 | 17.4626 | 21.4878 | 1203.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.5 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI D=100MM | un | 0 | 24.2196 | 29.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 8 | 114.2663 | 140.6046 | 1124.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 16735.8642 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
16.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 36.3726 | 44.7565 | 268.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 63.6 | 60.4302 | 74.3594 | 4729.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 68.3519 | 84.107 | 84.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 64.8309 | 79.7744 | 398.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.5 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.062 | 56.6793 | 56.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.6 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.062 | 56.6793 | 56.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 88.1698 | 108.4929 | 216.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 162.4772 | 199.9282 | 199.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 11 | 132.369 | 162.88 | 1791.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.10 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 54.9717 | 67.6427 | 67.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.11 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 81.076 | 99.764 | 99.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.12 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 50.2172 | 61.7922 | 61.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.13 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 675.3501 | 831.0183 | 1662.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.14 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1289.0895 | 1586.2246 | 1586.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.15 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | 1 | 1213.0864 | 1492.7028 | 1492.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.16 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 1 LANCES DE 15M | UN | 2 | 175 | 215.3375 | 430.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.18 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 117.475 | 144.553 | 867.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.19 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 360.9618 | 444.1634 | 2664.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 265984.8597 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
17.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 5899.46 | 2.2106 | 2.7201 | 16047.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 3212.31 | 15.158 | 18.6519 | 59915.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3174.75 | 4.645 | 5.7156 | 18145.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 3174.75 | 15.9936 | 19.6801 | 62479.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.5 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO | m² | 1498.49 | 1.4389 | 1.7705 | 2653.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 320.2 | 22.757 | 28.0025 | 8966.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.7 | ACABAMENTO DE FACES INTERNAS DE VÃOS DE EQUADRIAS OU DE PASSAGEM, EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) COM ESPESSURA DE 20MM, COM LARGURA QUE VARIA ENTRE 13 E 20CM. | m | 640.04 | 13.6902 | 16.8457 | 10781.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 1143.7 | 40.8112 | 50.2182 | 57434.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DA PAREDE COM ARGAMASSA COLANTE ACII, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 384.1 | 31.6292 | 38.9197 | 14949.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.10 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | M | 294.93 | 40.2618 | 49.5422 | 14611.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 125059.6646 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
18.1 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 803.49 | 18.442 | 22.6929 | 18233.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 1455.373 | 23.7325 | 29.2029 | 42501.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 207.19 | 27.3095 | 33.6044 | 6962.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 1118.76 | 37.7298 | 46.4266 | 51940.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 130.24 | 21.5121 | 26.4707 | 3447.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | M | 19.3 | 32.3053 | 39.7517 | 767.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | M | 29 | 33.8422 | 41.6428 | 1207.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS |  |  |  |  | 105282.2223 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
19.1 | P1 - PORTA DE MADEIRA PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO GELO, COM REQUADRO DA FOLHA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL,DE GIRO, 0,60 X 1,60, INCLUSO DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO E TARJETA DO TIPO LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 22 | 339.0793 | 417.2371 | 9179.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.2 | P2 - PORTA DE MADEIRA PRÉ-FABRICADA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO GELO, 1 FOLHA DE GIRO MEDINDO 0,80 X 2,10 M, COM REQUADRO DA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA 0,80 X 0,50 M PARA VIDRO LISO 4 MM, DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS, BARRA DE APOIO L = 40CM, CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATÉ H= 40CM, CAIXA DE PORTA E ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 755.1397 | 929.1994 | 5575.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3 | P3 - PORTA DE MADEIRA PRÉ-FABRICADA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO GELO, 1 FOLHA DE GIRO MEDINDO 0,90 X 2,10 M, COM REQUADRO DA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA 0,90 X 0,50 M PARA VIDRO LISO 4 MM, DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS, BARRA DE APOIO L = 40CM, CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATÉ H= 40CM, CAIXA DE PORTA E ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 786.3287 | 967.5775 | 4837.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4 | P4 - PORTA DE MADEIRA PRÉ-FABRICADA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO GELO, 1 FOLHA DE GIRO MEDINDO 0,90 X 2,10 M, COM VISOR FIXO DE VIDRO LISO 4 MM, COM REQUADRO DA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, INCLUSIVE BANDEIRA FIXA 0,90 X 0,50 M PARA VIDRO LISO 4MM, DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO COM ANEIS, FECHADURA TIPO ALAVANCA COM CANTOS ARREDONDADOS, BARRA DE APOIO L = 40CM, CHAPA DE ALUMINIO LISO NA PARTE INFERIOR ATÉ H= 40CM, CAIXA DE PORTA E ALIZARES EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 | 813.5539 | 1001.0781 | 36038.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.5 | P5 - PORTA COM PORTADA EM ALUMINIO COR NATURAL, 2 FOLHAS DE GIRO EM VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,50 M E PUXADOR TUBULAR RETO CROMADO, DIMENSÕES DE 1,60 X 2,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 683.796 | 841.411 | 1682.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.6 | P6 - PORTA COM 2 FOLHAS DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,5M, FERRAGENS E PUXADOR TUBULAR RETO CROMADOS, MOLA HIDRÁULICA, DIMENSÕES DE 1,80 X 2,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2519.1302 | 3099.7897 | 3099.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.7 | P7 - PORTA COM PORTADA EM ALUMÍNIO COR NATURAL, 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE GIRO EM VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,50 M E PUXADOR TUBULAR RETO CROMADO, DIMENSÕES DE 3,00X2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1106.9272 | 1362.0739 | 1362.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.8 | P9 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | m² | 10.42 | 354.0837 | 435.7 | 4539.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.9 | J01 A J06 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, INCLUSIVE CONTRAMARCO E GUARNIÇÕES DE ALUMÍNIO E VIDRO LISO COMUM ESP. = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 154.9 | 204.4361 | 251.5586 | 38966.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | PINTURA |  |  |  |  | 76741.6303 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
20.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1763.25 | 7.8816 | 9.6983 | 17100.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1818.85 | 1.4394 | 1.7712 | 3221.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3700.35 | 5.4254 | 6.676 | 24703.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 3193.86 | 1.5445 | 1.9005 | 6070.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1285.66 | 10.6408 | 13.0936 | 16833.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 37.78 | 15.5721 | 19.1614 | 723.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 320.2 | 1.7033 | 2.0959 | 671.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 320.2 | 6.6291 | 8.1571 | 2611.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.9 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 114.09 | 15.7281 | 19.3534 | 2208.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.10 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 77.26 | 27.3179 | 33.6147 | 2597.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 31435.7236 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
21.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 302.07 | 7.4572 | 9.1761 | 2771.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m² | 339.76 | 46.1175 | 56.7476 | 19280.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 203.58 | 19.5771 | 24.0896 | 4904.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 136.18 | 26.7304 | 32.8918 | 4479.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | DIVERSOS |  |  |  |  | 111203.6148 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
22.1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 5.76 | 171.5247 | 211.0611 | 1215.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | 11 | 31.5824 | 38.8621 | 427.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO 1 1/2" | M | 30 | 132.2036 | 162.6765 | 4880.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO 1 1/2" COM MONTANTES EM AÇO INOX DIÂMETRO 1 1/2". | M | 26.4 | 185.9636 | 228.8282 | 6041.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO, COM PEITORIL E MONTANTES FLANGEADOS COM TUBO DE AÇO INOX D = 2 | m | 2 | 447.7641 | 550.9737 | 1101.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.6 | PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM | UN | 8 | 16.177 | 19.9058 | 159.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L, DA FIBROCELL OU SIMILAR | m² | 221.68 | 146.25 | 179.9606 | 39893.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MODELO EASY VERTICAL PARA FOSSO DE ALVENARIA, FABRICADO PELA THYSSENKRUPP (OU OUTRO MODELO DE PLATAFORA EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE); COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE, NO MÍNIMO, 250 KG (OU MAIS); DOTADA DE 02 (DUAS) PARADAS (UNILATERAL); COM PERCURSO PERCURSO DE ATÉ 4000 mm; DOTADA DE ACIONAMENTO OLEODINÁMICO (HIDRÁULICO); COM DIMENSÕES DA CABINA DE 900 X 1400 mm; COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220 VAC, 60 HZ; TENSÃO DE CONTROLE: 12 VCC; DOTADA DE DISPOSITIVO QUE GARANTE DESCIDA DA PLATAFORMA EM CASO DE PANE OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; DOTADA DE FREIO DE SEGURANÇA COM ACIONAMENTO INSTANTÂNEO TIPO CUNHA; PROVIDA DE ENCLAUSURAMENTO COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO PINTADO COM PINTURA EPÓXI, COM FECHAMENTOS EM VIDROS DE SEGURANÇA 8 MM; ALÉM DE SER DOTADA DE TODOS OS REQUISITOS QUE ATENDAM A ISO 9386-1 DE ACESSIBILIDADE, A ABNT / NBR 9050 E 15655-40 | UN | 1 | 37547.2654 | 43280.7328 | 43280.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL BRAILE 15 X 10 CM, EM ACRÍLICO, FUNDO DE COR AZUL E LETRAS E SÍMBOLOS DE COR BRANCA. | UN | 56 | 34.6063 | 42.5831 | 2384.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.10 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 5 | 123.8307 | 152.3737 | 761.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.11 | INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 | CJ | 2 | 756 | 930.258 | 1860.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.12 | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | UN | 2 | 272.25 | 335.0036 | 670.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.13 | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR | UN | 4 | 327.0786 | 402.4702 | 1609.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.14 | ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DA OBRA (PROJ. ELÉTRICO/LÓGICA/SPDA/HIDRÁULICO/SANITÁRIO/PLUVIAL/INCÊNDIO) COM ENTREGA DOS PROJETOS FINAIS EM VIA IMPRESSA E DIGITAL (CD OU DVD), INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). | m² | 1340.91 | 2.2166 | 2.7275 | 3657.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1340.91 | 1.9753 | 2.4305 | 3259.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | PASSEIOS E URBANIZAÇÃO PARCIAL DE ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 119191.7728 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
23.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | m² | 23.7 | 7.1679 | 8.8201 | 209.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO C/ REAPROVEITAMENTO | m | 23.7 | 6.7979 | 8.3648 | 198.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 678.87 | 41.5316 | 51.1047 | 34693.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, EXCLUSIVE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO. | m² | 23.7 | 14.742 | 18.14 | 429.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.5 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM LIGANTE ASFÁLTICO E CASCALHO (BRIPAR), INCL. COMPACTAÇÃO | m² | 947.46 | 52.86 | 65.0442 | 61626.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 189.16 | 28.1215 | 34.6035 | 6545.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.7 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 377.45 | 19.9651 | 24.567 | 9272.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.8 | LUMINÁRIA 3 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE | UN | 2 | 2525.7802 | 3107.9725 | 6215.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.9 | FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM2 | m | 0 | 4.648 | 5.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 132554.0613 | 0 | 4626.1367 |  | 4626.1367 | 3.49%
24.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Und | 1 | 107723.7394 | 132554.0613 | 132554.0613 | 0.0349 | 4626.1367 | 0.0349 | 4626.1367 | 3.49%
25 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |  |  |  |  | 33228.5663 |  | 0 |  | 0 | 0%
25.1 | CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 20X20CM, DE PVC, DE EMBUTIR | UN | 2 |  | 79.8915 | 159.7829 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 27 |  | 5.3416 | 144.2223 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.3 | CURVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 8 |  | 8.9561 | 71.6491 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 51 |  | 9.0911 | 463.6451 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 20 |  | 13.8438 | 276.8763 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.6 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 11 |  | 10.8012 | 118.813 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.7 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 5 |  | 17.4394 | 87.197 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.8 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 26 |  | 19.3858 | 504.0299 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.9 | CURVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 9 |  | 29.421 | 264.7888 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UD | 43.13 |  | 12.9536 | 558.6871 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.11 | TAMPA DE PVC, REFORÇADA, Ø30CM, INCL PORTA-TAMPA E ANEL DE VEDAÇÃO, CAP. 500KG, PARA VISITA A CAIXAS DE ALVENARIA EM PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 2 |  | 99.6469 | 199.2938 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 92023 | UD | 8 |  | 28.5299 | 228.2391 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 92027 | UD | 4 |  | 38.4032 | 153.6128 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.14 | POSTE CONCRETO DT 11M x 600KG, INCL ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UD | 0 |  | 1417.2229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.15 | BASE PARA RELÉ COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 10 |  | 14.4662 | 144.6623 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.16 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 31.46 |  | 13.2261 | 416.0927 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UD | 12 |  | 7.1526 | 85.8315 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.18 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 0 |  | 39.2299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.19 | ADAPTADOR PVC COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PARA CAIXA DÁGUA, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, DE 25MM x 3/4" | UD | 4 |  | 11.1696 | 44.6784 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.20 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL, DE 50MM x 1.1/2" | UD | 9 |  | 21.1348 | 190.2129 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.21 | UNIÃO PVC SOLDÁVEL, DE 25MM x 3/4" | UD | 4 |  | 6.7557 | 27.0228 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.22 | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO (TIGRE OU SIMILAR) | UD | 4 |  | 20.418 | 81.6719 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.23 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO | UD | 10 |  | 14.9627 | 149.6269 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.24 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM) | UD | 2 |  | 7.8715 | 15.7429 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.25 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE SPLIT, DE 39x17CM | M | 24 |  | 21.0965 | 506.3168 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.26 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 124.41 |  | 3.8438 | 478.2112 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.27 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75MM | M | 425.99 |  | 8.5949 | 3661.323 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.28 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75MM | M | 1.25 |  | 10.9979 | 13.7474 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.29 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 124.41 |  | 7.9446 | 988.3929 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.30 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75MM | M | 425.99 |  | 8.3694 | 3565.2812 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.31 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75MM | M | 1.25 |  | 10.4121 | 13.0151 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.32 | BORDA DE GRANITO EM BANCADAS, ILCUINDO COLAGEM E ACABAMENTO | M | 18.63 |  | 56.2189 | 1047.3586 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.33 | P8 - PORTA COM PORTADA EM ALUMÍNIO COR NATURAL, 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA DE CORRER EM VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,50 M E PUXADOR TUBULAR RETO CROMADO, DIMENSÕES DE 2,50X2,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0 |  | 264.5027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.34 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VENEZIANAS FIXAS, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS | M2 | 2.72 |  | 308.9788 | 840.4223 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.35 | ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO | UD | 24 |  | 31.3063 | 751.3513 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.36 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.04 |  | 4.6104 | 69.3408 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.37 | CURVA ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 8 |  | 4.248 | 33.9842 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.38 | P6 - PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INC. BANDEIROLA H = 0,50M, FERRAGENS E PUXADOR TUBULAR RETO CROMADOS, MOLA HIDRÁULICA, DIMENSÕES DE 0,90X2,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1 |  | 1865.6622 | 1865.6622 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.39 | PEDRA ITACOLOMI APARENTE ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 84.19 |  | 100.2307 | 8438.4241 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.40 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, REAPROVEITADO DE RETIRADA | M | 23.7 |  | 15.5561 | 368.6797 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.41 | DEMOLIÇÃO DE BARRACO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUINDO, CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHOS | UD | 1 |  | 6200.6763 | 6200.6763 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAIS |  |  |  |  | 2363720.7139 |  | 83980.1638 |  | 83980.1638 | 3.553% |  |  | 0
VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 2363720.7139
TOTAL MEDIDO NO PERIODO: |  |  |  | 83980.1638 |  | 3.553%
TOTAL MEDIDO ACUMULADO (INCLUINDO MEDIÇÃO ATUAL): |  |  |  | 83980.1638 |  | 3.553%
SALDO RESTANTE: |  |  |  | 2279740.5501 |  | 96.45%
Esta medição importa o valor de: |  | Xx

## CRONO
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Obra: Construção do Bloco Administrativo e Salas de Aula do Curso de Medicina (bloco B)
Local: UFERSA - Campus Mossoró - RN
Licitação RDC Eletrônico n° 01/2019
Data: 22 de dezembro de 2021
DATA DE INÍCIO DA OBRA: |  | 2019-01-14
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | DIAS
|  |  | 35 | 65 | 100 | 128 | 161 | 189 | 221 | 252 | 282 | 310 | 343 | [6 empty] | 374 | 403 | 434 | 469 | 497 | 556 | 588 | 722
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 66869.2897 | 44.28% | #REF! | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 29611.7284 | #REF! | #REF! | #REF! | [18 empty] | #REF! | #REF!
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 147607.9935 | 10.85% | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | 16016.4385 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3 | FUNDAÇÕES | 111214.7472 | 11.22% | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 12480.5196 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ESTRUTURA | 386846.9381 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [12 empty] | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIAS | 181897.1239 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | COBERTURA | 52334.0092 | [8 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
7 | FORRO | 70914.7302 | [9 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
[12 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 95128.379 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 69936.845 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | AR-CONDICIONADO | 21298.7803 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 30151.4803 | [6 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 22031.7004 | 0% |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 30890.8033 |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF!
14 | LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 53098.0867 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6081.8271 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 16735.8642 | [7 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | [15 empty] | #REF!
17 | REVESTIMENTOS | 265984.8597 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
18 | PAVIMENTAÇÃO | 125059.6646 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
19 | ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS | 105282.2223 | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
20 | PINTURA | 76741.6303 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
21 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 31435.7236 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF!
22 | DIVERSOS | 111203.6148 | [8 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
23 | URBANIZAÇÃO PARCIAL DE ESTACIONAMENTO | 119191.7728 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | #REF!
24 | ADMINISTRAÇÃO | 132554.0613 | 3.49% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 4626.1367 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
25 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 33228.5663 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
X | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[8 empty] | -2296.89 | -2182.53 | -2130.19 | -1040.16 | [11 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL |  | #REF!
CUSTO |  |  | 62734.8233 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUSTO ACUMULADO |  |  | 62734.8233 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!