## 01_PLANILHA_ADEQUAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADEQUAÇÃO 1
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL DO PARQUE TECNOLÓGICO - CAMPUS MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA DA OBRA)
Local: UFERSA - Campus MOSSORÓ
CONTRATO: 34/2022.
Data: 01 de Dezembro de 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALORES UNITÁRIOS R$ |  | TOTAL R$ | 1ª TERMO ADITIVO |  |  |  | RESUMO
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI |  | QUANT. ACRÉSCIMOS | VALORES ACRÉSCIMOS (R$) | QUANT. SUPRESSÃO | VALORES SUPRESSÕES (R$) | QUANTIDADE FINAL | VALORES
1 | ITENS GERAIS |  |  |  |  | 11438.2 |  | 0 |  | 0 |  | 11438.2
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11438.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 11438.2
1.1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 849.73 | 2.5 | 3.07 | 2608.67 |  | 0 |  | 0 | 849.73 | 2608.67
1.1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6 | 219.82 | 270.48 | 1622.88 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1622.88
1.1.3 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 3 | 110.05 | 135.41 | 406.23 |  | 0 |  | 0 | 3 | 406.23
1.1.4 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 30 | 2.33 | 2.86 | 85.8 |  | 0 |  | 0 | 30 | 85.8
1.1.5 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 30 | 2.33 | 2.86 | 85.8 |  | 0 |  | 0 | 30 | 85.8
1.1.6 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 565.56 | 695.92 | 2087.76 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2087.76
1.1.7 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÕES ATÉ 500 M² (AVALIAÇÃO DE BENS) | M² | 96.89 | 7.18 | 8.83 | 855.53 |  | 0 |  | 0 | 96.89 | 855.53
1.1.8 | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 96.89 | 28.06 | 34.52 | 3344.64 |  | 0 |  | 0 | 96.89 | 3344.64
1.1.9 | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 277.04 | 340.89 | 340.89 |  | 0 |  | 0 | 1 | 340.89
2 | MURO FRONTAL |  |  |  |  | 302561.8 |  | 38291.77 |  | 0 | 0 | 340853.61
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 28970.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28970.24
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 24.22 | 63.84 | 78.55 | 1902.48 |  | 0 |  | 0 | 24.22 | 1902.48
2.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 52.2 | 12.66 | 15.57 | 812.75 |  | 0 |  | 0 | 52.2 | 812.75
2.1.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m³ | 24.22 | 442.09 | 543.99 | 13175.43 |  | 0 |  | 0 | 24.22 | 13175.43
2.1.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 77.51 | 64.65 | 79.55 | 6165.92 |  | 0 |  | 0 | 77.51 | 6165.92
2.1.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.88 | 278.79 | 343.05 | 644.93 |  | 0 |  | 0 | 1.88 | 644.93
2.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.88 | 168.37 | 207.17 | 389.47 |  | 0 |  | 0 | 1.88 | 389.47
2.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15 | 110.04 | 135.4 | 2031 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2031
2.1.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 24.22 | 38.71 | 47.63 | 1153.59 |  | 0 |  | 0 | 24.22 | 1153.59
2.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31.96 | 14.57 | 17.92 | 572.72 |  | 0 |  | 0 | 31.96 | 572.72
2.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 57.36 | 13.06 | 16.07 | 921.77 |  | 0 |  | 0 | 57.36 | 921.77
2.1.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 94.28 | 10.35 | 12.73 | 1200.18 |  | 0 |  | 0 | 94.28 | 1200.18
2.2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 17479.2 |  | 5488.01 |  | 0 | 0 | 22967.24
2.2.1 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.43 | 291.99 | 359.29 | 513.78 |  | 0 |  | 0 | 1.43 | 513.78
2.2.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.43 | 168.37 | 207.17 | 296.25 |  | 0 |  | 0 | 1.43 | 296.25
2.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 32.44 | 56.63 | 69.68 | 2260.41 | 28.54 | 1988.66 |  | 0 | 60.98 | 4249.08
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.18 | 13.06 | 16.07 | 1079.58 |  | 0 |  | 0 | 67.18 | 1079.58
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 155.82 | 10.35 | 12.73 | 1983.58 |  | 0 |  | 0 | 155.82 | 1983.58
2.2.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.19 | 291.99 | 359.29 | 427.55 | 3.62 | 1300.62 |  | 0 | 4.81 | 1728.18
2.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.19 | 168.37 | 207.17 | 246.53 | 3.62 | 749.95 |  | 0 | 4.81 | 996.48
2.2.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 21.83 | 204.06 | 251.09 | 5481.29 | 5.77 | 1448.78 |  | 0 | 27.6 | 6930.08
2.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29.06 | 11.18 | 13.75 | 399.57 |  | 0 |  | 0 | 29.06 | 399.57
2.2.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 33.32 | 9.75 | 11.99 | 399.5 |  | 0 |  | 0 | 33.32 | 399.5
2.2.11 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 55.2 | 64.65 | 79.55 | 4391.16 |  | 0 |  | 0 | 55.2 | 4391.16
2.3 | ALVENARIA |  |  |  |  | 10165.54 |  | 406.2 |  | 0 | 0 | 10571.74 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 106.94 | 74.17 | 91.26 | 9759.34 |  | 0 |  | 0 | 106.94 | 9759.34
2.3.2 | CHAPEU CHINES EM CONCRETO SOBRE PILARES, 45X45X6CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | UND | 15 | 22.01 | 27.08 | 406.2 | 15 | 406.2 |  | 0 | 30 | 812.4
2.4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 18487.72 |  | 8282.95 |  | 0 |  | 26770.67
2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 269.08 | 6.93 | 8.52 | 2292.56 | 227.8 | 1940.85 |  | 0 | 496.88 | 4233.41
2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 182.58 | 31.97 | 39.33 | 7180.87 | 142.51 | 5604.91 |  | 0 | 325.09 | 12785.78
2.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 85.29 | 42.48 | 52.27 | 4458.1 |  | 0 |  | 0 | 85.29 | 4458.1
2.4.4 | REVESTIMENTO EXTERNO EM CERÂMICA TIPO CASQUILHO DE TIJOLO APARENTE BRANCO, CONFORME PROJETO | M² | 85.29 | 43.42 | 53.42 | 4556.19 | 13.8 | 737.19 |  | 0 | 99.09 | 5293.38
2.5 | PINTURA |  |  |  |  | 4957.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4957.14
2.5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 182.58 | 1.64 | 2.01 | 366.98 |  | 0 |  | 0 | 182.58 | 366.98
2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 182.58 | 8.57 | 10.54 | 1924.39 |  | 0 |  | 0 | 182.58 | 1924.39
2.5.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 59.2 | 5.62 | 6.91 | 409.07 |  | 0 |  | 0 | 59.2 | 409.07
2.5.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 59.2 | 30.98 | 38.12 | 2256.7 |  | 0 |  | 0 | 59.2 | 2256.7
2.6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36047.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 36047.26
2.6.1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 48.5 | 367.48 | 452.18 | 21930.73 |  | 0 |  | 0 | 48.5 | 21930.73
2.6.2 | PORTÃO TIPO GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", INCL. FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 29.6 | 387.58 | 476.91 | 14116.53 |  | 0 |  | 0 | 29.6 | 14116.53
2.7 | PISOS |  |  |  |  | 156330.79 |  | 24114.61 |  | 0 | 0 | 180445.41
2.7.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1637.6 | 53.49 | 65.81 | 107770.45 |  | 0 |  | 0 | 1637.6 | 107770.45
2.7.2 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 59.65 | 54.56 | 67.13 | 4004.3 |  | 0 |  | 0 | 59.65 | 4004.3
2.7.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 287.27 | 62.67 | 77.11 | 22151.38 | 312.73 | 24114.61 |  | 0 | 600 | 46266
2.7.4 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 10 | 7.94 | 9.77 | 97.7 |  | 0 |  | 0 | 10 | 97.7
2.7.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 314.74 | 37.53 | 46.18 | 14534.69 |  | 0 |  | 0 | 314.74 | 14534.69
2.7.6 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 4 | 118.17 | 145.4 | 581.6 |  | 0 |  | 0 | 4 | 581.6
2.7.7 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 12.95 | 16.35 | 20.11 | 260.42 |  | 0 |  | 0 | 12.95 | 260.42
2.7.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 130 | 3.8 | 4.67 | 607.1 |  | 0 |  | 0 | 130 | 607.1
2.7.9 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 17.56 | 18.05 | 22.21 | 390 |  | 0 |  | 0 | 17.56 | 390
2.7.10 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 131.72 | 23.62 | 29.06 | 3827.78 |  | 0 |  | 0 | 131.72 | 3827.78
2.7.11 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 23.6 | 37.53 | 46.18 | 1089.84 |  | 0 |  | 0 | 23.6 | 1089.84
2.7.12 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 13.17 | 62.67 | 77.11 | 1015.53 |  | 0 |  | 0 | 13.17 | 1015.53
2.8 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 5835.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5835.76
2.8.1 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL | m² | 849.73 | 4.03 | 4.95 | 4206.16 |  | 0 |  | 0 | 849.73 | 4206.16
2.8.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 132.44 | 162.96 | 1629.6 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1629.6
2.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 24288.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 24288.15
2.9.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 19738.44 | 24288.15 | 24288.15 |  | 0 |  | 0 | 1 | 24288.15
3 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |  |  |  |  | 0 |  | 14924.64 |  | 0 |  | 14924.64
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | m³ | 0 |  | 78.08 | 0 | 19.18 | 1497.57 |  | 0 | 19.18 | 1497.57
3.2 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | m² | 0 |  | 1.18 | 0 | 1769.62 | 2088.15 |  | 0 | 1769.62 | 2088.15
3.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 0 |  | 60.8792 | 0 | 8.631 | 525.44 |  | 0 | 8.631 | 525.44
3.4 | RETIRADA DE ÁRVORES | UND | 0 |  | 417.46 | 0 | 6 | 2504.76 |  | 0 | 6 | 2504.76
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 0 |  | 31.98 | 0 | 57.36 | 1834.37 |  | 0 | 57.36 | 1834.37
3.6 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 | M | 0 |  | 16.94 | 0 | 241 | 4082.54 |  | 0 | 241 | 4082.54
3.7 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO EM CASQUILHO | M2 |  |  | 7.36 |  | 85.29 | 627.73 |  | 0 | 85.29 | 627.73
3.8 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 |  |  | 31.49 |  | 10 | 314.9 |  | 0 | 10 | 314.9
3.9 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU J ARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DE MOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UND |  |  | 358.29 |  | 2 | 716.58 |  | 0 | 2 | 716.58
3.10 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M |  |  | 48.84 |  | 15 | 732.6 |  | 0 | 15 | 732.6
[8 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 314000 |  | 53216.41 |  | 0 |  | 367216.41
1º TERMO ADITIVO
[7 empty] | VALOR DE SUPRESSÕES |  | 0 | 0%
[7 empty] | VALOR DE EXCEDENTES |  | 38291.77 | 12.19%
[7 empty] | VALOR DE SERVIÇOS EXTRAS |  | 14924.64 | 4.753%
| VALOR GLOBAL DE SUPRESSÕES |  | 0 | 0%
| VALOR GLOBAL DE EXCEDENTES |  | 38291.77 | 12.19%
| VALOR GLOBAL DE SERVIÇOS EXTRAS |  | 14924.64 | 4.753%

## 02_COMPOSIÇÕES_UNITÁRIAS
| EMPRESA: | I L AZEVEDO ENGENHARIA EIRELI
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL DO PARQUE TECNOLÓGICO - CAMPUS MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA DA OBRA)
| LOCAL: | CAMPUS CENTRAL DA UFERSA - MOSSORÓ/RN
| ASSUNTO: | COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ADEQUAÇÃO 1
| DATA: | 01 DE DEZEMBRO DE 2022
| REFERÊNCIA: | SINAPI-RN - 08/2022
[5 empty] | BDI = | 23.05%
3.1 | ORSE 8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA |  | M3 |  |  | PREÇO DE REFERÊNCIA
| SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | H | 23.68 | 9.472
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 19.38 | 77.52
|  | Total custo |  |  |  | 86.992
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 63.452
|  | Total com BDI |  |  |  | 78.0776 | 107.0437
3.2 | ORSE 2605 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |  | M2
| SINAPI 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.036 | H | 17.68 | 0.63648
| SINAPI 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.018 | H | 37.44 | 0.67392
|  | Total custo |  |  |  | 1.3104
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 0.95581
|  | Total com BDI |  |  |  | 1.1761 | 1.6124
3.3 | ORSE 11143 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - SEM REAPROVEITAMENTO |  | M3
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.5 | H | 19.38 | 67.83
|  | Total custo |  |  |  | 67.83
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 49.4752
|  | Total com BDI |  |  |  | 60.8792 | 83.4648
3.4 | SEINFRA C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES |  | UND
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24 | H | 19.38 | 465.12
|  | Total custo |  |  |  | 465.12
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 339.2585
|  | Total com BDI |  |  |  | 417.4576 | 572.3302
3.5 | SINAPI 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 |  | M2
| SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,085 | H | 19.85 | 1.6873
| SINAPI 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,422 | H | 23,68 | 9.993
| SINAPI 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | 1,5 | KG | 15.97 | 23.955
|  | Total custo |  |  |  | 35.6352
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 25.9923
|  | Total com BDI |  |  |  | 31.9836 | 43.8491
3.6 | CAERN 1100129 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 |  | M
| SINAPI 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | 0,00752 | m³ | 589.15 | 4.4304
| SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,47 | H | 23.68 | 11.1296
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,171 | H | 19.38 | 3.314
|  | Total custo |  |  |  | 18.874
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 13.7667
|  | Total com BDI |  |  |  | 16.9399 | 23.2244
3.7 | PROPRIA | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO EM CASQUILHO |  | M2
| SINAPI 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 0.7 | kg | 3.11 | 2.177
| SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | H | 23.68 | 3.3152
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.14 | H | 19.38 | 2.7132
|  | Total custo |  |  |  | 8.2054
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 5.985
|  | Total com BDI |  |  |  | 7.3646 | 10.0967
3.8 | SINAPI 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  | M2
| SINAPI 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 1 | m² | 35.08 | 35.08
|  | Total custo |  |  |  | 35.08
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 25.5874
|  | Total com BDI |  |  |  | 31.4852 | 43.1659
3.9 | EMOP 05.002.0102-A | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU J ARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DE MOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA |  | UND
| EMOP 05.002.0102-A | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU J ARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DE MOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | 1 | UND | 399.2 | 399.2
|  | Total custo |  |  |  | 399.2
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 291.1765
|  | Total com BDI |  |  |  | 358.2927 | 491.2156
3.10 |  | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 |  | M
| SINAPI 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3413 | H | 23.9 | 8.1571
| SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1092 | H | 19,38 | 2.1163
| SINAPI 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,0298 | UN | 22.23 | 0.66245
| SINAPI 00036365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 1,05 | M | 41.41 | 43.4805
|  | Total custo |  |  |  | 54.4163
|  | Preço Unitário com Desconto (27,06%) |  |  |  | 39.6913
|  | Total com BDI |  |  |  | 48.8401 | 66.9593

## EQUILÍBRIO_FINANCEIRO
PLANILHA DE ANÁLISE DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL DO PARQUE TECNOLÓGICO - CAMPUS MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA DA OBRA)
Local: UFERSA - Campus Mossoró - RN
CONTRATO: 34/2022.
Data: 01 de Dezembro de 2022
PLANILHA DE APLICAÇÃO DO MÉTODO DE LIMITAÇÃO DO PREÇO GLOBAL - MLPG
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | SITUAÇÃO ORIGINAL |  |  |  |  | SITUAÇÃO APÓS REPLANILHAMENTOS
|  |  | QUANT. INICIAL | PLANILHA CONTRATUAL |  | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA |  | QUANT. FINAL | PLANILHA CONTRATUAL | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
(PROPOSTA VENCEDORA)
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | ITENS GERAIS |  |  |  | 11438.2 |  | 15038.41 |  | 11438.2 | 15038.41
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 849.73 | 3.07 | 2608.67 | 3.51 | 2982.55 | 849.73 | 2608.67 | 2982.55
1.1.2 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6 | 270.48 | 1622.88 | 398.58 | 2391.48 | 6 | 1622.88 | 2391.48
1.1.3 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 3 | 135.41 | 406.23 | 175.06 | 525.18 | 3 | 406.23 | 525.18
1.1.4 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 30 | 2.86 | 85.8 | 4.52 | 135.6 | 30 | 85.8 | 135.6
1.1.5 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 30 | 2.86 | 85.8 | 4.52 | 135.6 | 30 | 85.8 | 135.6
1.1.6 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 695.92 | 2087.76 | 1097.95 | 3293.85 | 3 | 2087.76 | 3293.85
1.1.7 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÕES ATÉ 500 M² (AVALIAÇÃO DE BENS) | M² | 96.89 | 8.83 | 855.53 | 13.94 | 1350.64 | 96.89 | 855.53 | 1350.64
1.1.8 | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 96.89 | 34.52 | 3344.64 | 38.04 | 3685.69 | 96.89 | 3344.64 | 3685.69
1.1.9 | REGULARIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 340.89 | 340.89 | 537.82 | 537.82 | 1 | 340.89 | 537.82
2 | MURO FRONTAL |  |  |  | 302561.8 |  | 415441.72 |  | 340853.61 | 467404.73
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 24.22 | 78.55 | 1902.48 | 90.19 | 2184.4 | 24.22 | 1902.48 | 2184.4
2.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 52.2 | 15.57 | 812.75 | 20.82 | 1086.8 | 52.2 | 812.75 | 1086.8
2.1.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m³ | 24.22 | 543.99 | 13175.43 | 688.77 | 16682 | 24.22 | 13175.43 | 16682
2.1.4 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 77.51 | 79.55 | 6165.92 | 102.98 | 7981.97 | 77.51 | 6165.92 | 7981.97
2.1.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.88 | 343.05 | 644.93 | 502.27 | 944.26 | 1.88 | 644.93 | 944.26
2.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.88 | 207.17 | 389.47 | 235.08 | 441.95 | 1.88 | 389.47 | 441.95
2.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 15 | 135.4 | 2031 | 177.77 | 2666.55 | 15 | 2031 | 2666.55
2.1.8 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 24.22 | 47.63 | 1153.59 | 54.68 | 1324.34 | 24.22 | 1153.59 | 1324.34
2.1.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31.96 | 17.92 | 572.72 | 24.01 | 767.35 | 31.96 | 572.72 | 767.35
2.1.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 57.36 | 16.07 | 921.77 | 22.34 | 1281.42 | 57.36 | 921.77 | 1281.42
2.1.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 94.28 | 12.73 | 1200.18 | 18.51 | 1745.12 | 94.28 | 1200.18 | 1745.12
2.2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.2.1 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.43 | 359.29 | 513.78 | 532.57 | 761.57 | 1.43 | 513.78 | 761.57
2.2.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.43 | 207.17 | 296.25 | 235.08 | 336.16 | 1.43 | 296.25 | 336.16
2.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 32.44 | 69.68 | 2260.41 | 91.36 | 2963.71 | 60.98 | 4249.08 | 5571.13
2.2.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 67.18 | 16.07 | 1079.58 | 22.34 | 1500.8 | 67.18 | 1079.58 | 1500.8
2.2.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 155.82 | 12.73 | 1983.58 | 18.51 | 2884.22 | 155.82 | 1983.58 | 2884.22
2.2.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.19 | 359.29 | 427.55 | 532.57 | 633.75 | 4.81 | 1728.18 | 2561.66
2.2.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.19 | 207.17 | 246.53 | 235.08 | 279.74 | 4.81 | 996.48 | 1130.73
2.2.8 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 21.83 | 251.09 | 5481.29 | 374.92 | 8184.5 | 27.6 | 6930.08 | 10347.79
2.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29.06 | 13.75 | 399.57 | 19.73 | 573.35 | 29.06 | 399.57 | 573.35
2.2.10 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 33.32 | 11.99 | 399.5 | 17.68 | 589.09 | 33.32 | 399.5 | 589.09
2.2.11 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m² | 55.2 | 79.55 | 4391.16 | 102.98 | 5684.49 | 55.2 | 4391.16 | 5684.49
2.3 | ALVENARIA
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 106.94 | 91.26 | 9759.34 | 112.13 | 11991.18 | 106.94 | 9759.34 | 11991.18
2.3.2 | CHAPEU CHINES EM CONCRETO SOBRE PILARES, 45X45X6CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | UND | 15 | 27.08 | 406.2 | 36.04 | 540.6 | 30 | 812.4 | 1081.2
2.4 | REVESTIMENTO
2.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 269.08 | 8.52 | 2292.56 | 10.11 | 2720.39 | 496.88 | 4233.41 | 5023.45
2.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 182.58 | 39.33 | 7180.87 | 47.98 | 8760.18 | 325.09 | 12785.78 | 15597.81
2.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 85.29 | 52.27 | 4458.1 | 63.5 | 5415.91 | 85.29 | 4458.1 | 5415.91
2.4.4 | REVESTIMENTO EXTERNO EM CERÂMICA TIPO CASQUILHO DE TIJOLO APARENTE BRANCO, CONFORME PROJETO | M² | 85.29 | 53.42 | 4556.19 | 71.18 | 6070.94 | 99.09 | 5293.38 | 7053.22
2.5 | PINTURA
2.5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 182.58 | 2.01 | 366.98 | 2.62 | 478.35 | 182.58 | 366.98 | 478.35
2.5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 182.58 | 10.54 | 1924.39 | 13.89 | 2536.03 | 182.58 | 1924.39 | 2536.03
2.5.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 59.2 | 6.91 | 409.07 | 10.18 | 602.65 | 59.2 | 409.07 | 602.65
2.5.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 59.2 | 38.12 | 2256.7 | 48.02 | 2842.78 | 59.2 | 2256.7 | 2842.78
2.6 | ESQUADRIAS
2.6.1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 48.5 | 452.18 | 21930.73 | 681.79 | 33066.81 | 48.5 | 21930.73 | 33066.81
2.6.2 | PORTÃO TIPO GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16", INCL. FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 29.6 | 476.91 | 14116.53 | 720.81 | 21335.97 | 29.6 | 14116.53 | 21335.97
2.7 | PISOS
2.7.1 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1637.6 | 65.81 | 107770.45 | 96.7 | 158355.92 | 1637.6 | 107770.45 | 158355.92
2.7.2 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 59.65 | 67.13 | 4004.3 | 98.46 | 5873.13 | 59.65 | 4004.3 | 5873.13
2.7.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 287.27 | 77.11 | 22151.38 | 107.92 | 31002.17 | 600 | 46266 | 64752
2.7.4 | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m | 10 | 9.77 | 97.7 | 10.74 | 107.4 | 10 | 97.7 | 107.4
2.7.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 314.74 | 46.18 | 14534.69 | 64.63 | 20341.64 | 314.74 | 14534.69 | 20341.64
2.7.6 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 4 | 145.4 | 581.6 | 237.78 | 951.12 | 4 | 581.6 | 951.12
2.7.7 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 12.95 | 20.11 | 260.42 | 26.3 | 340.58 | 12.95 | 260.42 | 340.58
2.7.8 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 130 | 4.67 | 607.1 | 6.14 | 798.2 | 130 | 607.1 | 798.2
2.7.9 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 17.56 | 22.21 | 390 | 26.46 | 464.63 | 17.56 | 390 | 464.63
2.7.10 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 131.72 | 29.06 | 3827.78 | 34.81 | 4585.17 | 131.72 | 3827.78 | 4585.17
2.7.11 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 23.6 | 46.18 | 1089.84 | 64.63 | 1525.26 | 23.6 | 1089.84 | 1525.26
2.7.12 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 13.17 | 77.11 | 1015.53 | 107.92 | 1421.3 | 13.17 | 1015.53 | 1421.3
2.8 | LIMPEZA FINAL
2.8.1 | LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL | m² | 849.73 | 4.95 | 4206.16 | 5.69 | 4834.96 | 849.73 | 4206.16 | 4834.96
2.8.2 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 162.96 | 1629.6 | 245.52 | 2455.2 | 10 | 1629.6 | 2455.2
2.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.9.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 24288.15 | 24288.15 | 24525.71 | 24525.71 | 1 | 24288.15 | 24525.71
3 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | [7 empty] | 14924.64 | 20452.74
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | m³ |  | 78.08 |  | 107.0437 |  | 19.18 | 1497.57 | 2053.09
3.2 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | m² |  | 1.18 |  | 1.6124 |  | 1769.62 | 2088.15 | 2853.41
3.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - SEM REAPROVEITAMENTO | m³ |  | 60.8792 |  | 83.4648 |  | 8.631 | 525.44 | 720.38
3.4 | RETIRADA DE ÁRVORES | UND |  | 417.46 |  | 572.3302 |  | 6 | 2504.76 | 3433.98
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² |  | 31.98 |  | 43.8491 |  | 57.36 | 1834.37 | 2515.18
3.6 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 | M |  | 16.94 |  | 23.2244 |  | 241 | 4082.54 | 5597.09
3.7 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO EM CASQUILHO | M2 |  | 7.36 |  | 10.0967 |  | 85.29 | 627.73 | 861.15
3.8 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 |  | 31.49 |  | 43.1659 |  | 10 | 314.9 | 431.65
3.9 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU J ARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DE MOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UND |  | 358.29 |  | 491.2156 |  | 2 | 716.58 | 982.43
3.10 | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | M |  | 48.84 |  | 66.9593 |  | 15 | 732.6 | 1004.38
0
| VALOR GLOBAL |  |  |  | 314000 |  | 430480.13 |  | 367216.41 | 502895.84
|  |  | DESCONTO ORIGINAL |  |  |  | 27.06% | DESCONTO APÓS ALTERAÇÕES |  | 26.98%
A | ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA FINAL |  | 502895.84
B | APLICAÇÃO DO DESCONTO ORIGINAL DA PROPOSTA |  | 136074.5102
C = A - B | VALOR FINAL DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA COM DESCONTO |  | 366821.3298
D | VALOR DO ORÇAMENTO DO CONTRATO APÓS ALTERAÇÕES |  | 367216.41
E = D - C | PARCELA COMPENSATÓRIA A SER DEDUZIDA |  | 395.0802

## CRONOGRAMA. (hidden)
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL DO PARQUE TECNOLÓGICO - CAMPUS MOSSORÓ/RN (1ª ETAPA DA OBRA)
Local: UFERSA - MOSSORÓ - RN
CONTRATO: 34/2022.
Data: 01 de Dezembro de 2022
CONTRATO: 34/2022.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Readequado | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 11438.2 | 11438.2
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 28970.24 | 28970.24
2.2 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 22967.24 |  | 22967.24
2.3 | ALVENARIA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
10571.74
2.4 | REVESTIMENTO | 100% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  | 26770.67 |  | 13385.335 | 13385.335
2.5 | PINTURA | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4957.14 |  |  |  | 4957.14
2.6 | ESQUADRIAS | 100% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  | 36047.26 |  |  | 10814.178 | 25233.082
2.7 | PISOS | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 180445.41 |  |  | 90222.705 | 90222.705
2.8 | LIMPEZA FINAL | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 5835.76 |  |  |  | 5835.76
2.9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 24288.15 | 6072.0375 | 6072.0375 | 6072.0375 | 6072.0375
|  |  | 8043.95 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | 352291.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentagem prevista |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Custo previsto |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MEDIDO EXECUTADO NO PERIODO |  |  | 121434.45 | 92567.29 | 100164.93 | 96448.52
Porcentagem EXECUTADA |  |  | 34.47% | 26.28% | 28.43% | 27.38%
Custo Acumulado EXECUTADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentagem EXECUTADA acumulado |  |  | 34.47% | #REF! | #REF! | #REF!